ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wynajęcie studia nagrań dźwiękowych, nagranie i montaż materiału na potrzebę projekcji publicznej, zwane dalej „zamówieniem”, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 23.04.2010r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia ..................................., w ramach projektu pt. Organizacja wybranych wydarzeń kulturalnych w ramach 10-ej – jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH) we Wrocławiu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013, Priorytet 6, Działanie 6.4.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest: wynajęcie studia nagrań dźwiękowych, nagarnia materiału dźwiękowego i montażu audio-wideo na potrzebę projekcji publicznej według specyfikacji i harmonogramu określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 22.04.2010 w pkt.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Miejscem realizacji zamówienia jest:

Miejsce  nagrania materiałów dźwiękowych i montażu materiałów audio-wideo – Kraków.

Miejsce projekcji i ostatniej korekty – Wrocław.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie zgodnym z harmonogramem określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 22.04.2010 w pkt.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, a Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie Wykonawcy z dnia ......................

- Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w następujący sposób:

I rata w wysokości 80% wynagrodzenia zostanie zapłacona po zakończeniu Etapu II (określonego w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia) w terminie do 30 czerwca br.

II rata w wysokości 20 % wynagrodzenia zostanie zapłacona w terminie do 26 lipca br., po zakończeniu Etapu III (określonego w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia (rat o których mowa w pkt. 6 powyżej) jest prawidłowo wystawiona faktura, natomiast podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru danego Etapu i akceptacji jego wykonania.

- Należność za fakturę uregulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ................................................................... w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania bankowi polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia, jeżeli z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca zamówienie:

        - nie zostało wykonane w terminie;

        - zostało wykonane w sposób niezgodny z umową (m.in. w ilości mniejszej, o innym zakresie);

        - ma wady.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych określonych w pkt.10 Umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi ryzyko gospodarcze w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

- W czasie obowiązywania umowy jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności treści umowy oraz wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędne dla realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zakazu ujawniania tajemnic, o którym mowa w pkt. 14 Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykorzystywanie danych określonych w pkt. 14 w innych celach niż określonych w niniejszej Umowie, jak również ich publikacja nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

- Obowiązek określony w pkt. 14, 15, 16 nie dotyczy informacji powszechnie znanych.

- Treść umowy oraz informacje związane z jej zawarciem i wykonaniem będą udostępniane na prośbę Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli prawidłowości realizacji projektu, o którym mowa w pkt.1 i Wykonawca wyraża zgodę na powyższe.

- Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli powyższe będzie spowodowane wystąpieniem zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (np. katastrofalne działania przyrody, niektóre zaburzenia życia zbiorowego), które wpłynęły na zdolność stron do wykonania Umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu podrzędnym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w przypadku utraty możliwości sfinansowania Umowy ze środków publicznych w związku z wystąpieniem zdarzenia/zdarzeń, o których mowa w pkt. 19 bez prawa do wynagrodzenia dla drugiej Strony i bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez drugą Stronę Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

- W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty zgodnie z wolą stron przez właściwy Sąd powszechny według siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.